## 様式１（計画・報告)書
様式１
月間現場閉所（計画・報告）書 | [8 empty] | リスト | 計画 | 実施
件名： |  |  |  |  | 項目 | 事例 | 結果
工期： |  |  |  |  | 作業 | 作業を実施 | 稼働日 |  |  | 作業 | 作業
受注者： |  |  |  |  | 休日 | 現場閉所（休日） | 閉所日 |  |  | 休日 | 休日
現場代理人： |  |  |  |  | 天候 | 天候による現場閉所 | 閉所日 |  |  | 天候 | 天候
[5 empty] | 製作 | 工場製作 | 対象外 |  |  | 製作 | 製作
[5 empty] | 中止 | 工程調整等による一時中止 | 対象外 |  |  | 中止 | 中止
[5 empty] | その他 | その他、対象期間外 | 対象外 |  |  | その他 | その他
| 年 |  | 月
月日 | 曜日 | 計画 | 実施 | 備考
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
対象日数 |  | 0 | 0 | 月単位達成 | （現場閉所率：28.5%以上）
施工日数 |  | 0 | 0 | 週単位達成 | （1週間に2日以上の現場閉所）
休日数 |  | 0 | 0
現場閉所率（月間） |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | ○
Note on A11: 西暦を入力
Note on C11: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。

## 様式1（記載例）
様式１
月間現場閉所（計画・報告）書【記載例】 | [7 empty] | リスト | 計画 | 実施
件名： | 松山市道1号線道路改良工事 |  |  |  | 項目 | 事例 | 結果
工期： | 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日 |  |  |  | 作業 | 作業を実施 | 稼働日 |  | 作業 | 作業
受注者： | 株式会社○○建設 |  |  |  | 休日 | 現場閉所（休日） | 閉所日 |  | 休日 | 休日
現場代理人： | ○○ ○○ |  |  |  | 天候 | 天候による現場閉所 | 閉所日 |  | 天候 | 天候
[5 empty] | 製作 | 工場製作 | 対象外 |  | 製作 | 製作
[5 empty] | 中止 | 工程調整等による一時中止 | 対象外 |  | 中止 | 中止
[5 empty] | その他 | その他、対象期間外 | 対象外 |  | その他 | その他
2025 | 年 | 8 | 月
月日 | 曜日 | 計画 | 実施 | 備考
2025-08-01 | 45870 | 作業 | 作業 | 現場着手日
2025-08-02 | 45871 | 休日 | 作業
2025-08-03 | 45872 | 休日 | 休日
2025-08-04 | 45873 | 作業 | 作業
2025-08-05 | 45874 | 作業 | 作業
2025-08-06 | 45875 | 製作 | 製作
2025-08-07 | 45876 | 製作 | 製作
2025-08-08 | 45877 | 作業 | 作業
2025-08-09 | 45878 | 作業 | 中止 | 他工事との調整に伴う一時中止
2025-08-10 | 45879 | 休日 | 休日
2025-08-11 | 45880 | 作業 | 作業
2025-08-12 | 45881 | 作業 | 休日
2025-08-13 | 45882 | その他 | その他 | 夏季休暇
2025-08-14 | 45883 | その他 | その他 | 夏季休暇
2025-08-15 | 45884 | その他 | その他 | 夏季休暇
2025-08-16 | 45885 | 休日 | 作業
2025-08-17 | 45886 | 休日 | 休日
2025-08-18 | 45887 | 作業 | 作業
2025-08-19 | 45888 | 作業 | 天候
2025-08-20 | 45889 | 作業 | 作業
2025-08-21 | 45890 | 作業 | 休日
2025-08-22 | 45891 | 製作 | 製作
2025-08-23 | 45892 | 休日 | 作業 | 8月19日の悪天候に伴う振替日
2025-08-24 | 45893 | 休日 | 休日
2025-08-25 | 45894 | 作業 | 作業
2025-08-26 | 45895 | 作業 | 作業
2025-08-27 | 45896 | 作業 | 作業
2025-08-28 | 45897 | 作業 | 作業 | 工事完了日（実施）
2025-08-29 | 45898 | 作業 |  | 工事完了日（計画）
2025-08-30 | 45899
2025-08-31 | 45900
対象日数 |  | 23 | 21 | 月単位達成 | （現場閉所率：28.5%以上）
施工日数 |  | 16 | 14 | 週単位達成 | （1週間に2日以上の現場閉所）
休日数 |  | 7 | 7
現場閉所率（月間） |  | 30.4 | 33.3
西暦、月を入力するとカレンダーが自動で生成されます。
プルダウンで該当する項目を選択してください。
その他、対象期間外の場合は、「その他」としてください。
日数及び現場閉所率は
自動的に集計されます。
Note on A11: 西暦を入力
Note on C11: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C25: 対象外期間は空欄とする。