## 様式１（計画・報告)書
様式１
月間現場閉所（計画・報告）書 | [7 empty] | リスト | 計画 | 実施
件名： |  |  |  |  | 項目 | 事例 | 結果
工期： |  |  |  |  | 作業 | 作業を実施 | 稼働日 |  | 作業 | 作業
受注者： |  |  |  |  | 休日 | 現場閉所（休日） | 閉所日 |  | 休日 | 休日
現場代理人： |  |  |  |  | 天候 | 天候による現場閉所 | 閉所日 |  | 天候 | 天候
[5 empty] | 製作 | 工場製作 | 対象外 |  | 製作 | 製作
[5 empty] | 中止 | 工程調整等による一時中止 | 対象外 |  | 中止 | 中止
[5 empty] | その他 | その他、対象期間外 | 対象外 |  | その他 | その他
| 年 |  | 月
月日 | 曜日 | 計画 | 実施 | 備考
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
対象日数 |  | 0 | 0 | 4週8休以上 | （現場閉所率：28.5%以上）
施工日数 |  | 0 | 0 | 4週7休以上 | （現場閉所率：25.0%以上28.5%未満）
休日数 |  | 0 | 0 | 4週6休以上 | （現場閉所率：21.4%以上25.0%未満）
現場閉所率（月間） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4週6休未満 | （現場閉所率：21.4%未満）
Note on A11: 西暦を入力
Note on C11: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。

## 様式1（記載例）
様式１
月間現場閉所（計画・報告）書【記載例】 | [7 empty] | リスト | 計画 | 実施
件名： | 松山市道1号線道路改良工事 |  |  |  | 項目 | 事例 | 結果
工期： | 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日 |  |  |  | 作業 | 作業を実施 | 稼働日 |  | 作業 | 作業
受注者： | 株式会社○○建設 |  |  |  | 休日 | 現場閉所（休日） | 閉所日 |  | 休日 | 休日
現場代理人： | ○○ ○○ |  |  |  | 天候 | 天候による現場閉所 | 閉所日 |  | 天候 | 天候
[5 empty] | 製作 | 工場製作 | 対象外 |  | 製作 | 製作
[5 empty] | 中止 | 工程調整等による一時中止 | 対象外 |  | 中止 | 中止
[5 empty] | その他 | その他、対象期間外 | 対象外 |  | その他 | その他
2022 | 年 | 8 | 月
月日 | 曜日 | 計画 | 実施 | 備考
2022-08-01 | 44774
2022-08-02 | 44775 | 作業 | 作業 | 現場着手日
2022-08-03 | 44776 | 作業 | 作業
2022-08-04 | 44777 | 作業 | 作業
2022-08-05 | 44778 | 作業 | 作業
2022-08-06 | 44779 | 休日 | 休日
2022-08-07 | 44780 | 休日 | 休日
2022-08-08 | 44781 | 作業 | 作業
2022-08-09 | 44782 | 作業 | 中止 | 他工事との調整に伴う一時中止
2022-08-10 | 44783 | 作業 | 作業
2022-08-11 | 44784 | 作業 | 作業
2022-08-12 | 44785 | 休日 | 休日
2022-08-13 | 44786 | その他 | その他 | 夏季休暇
2022-08-14 | 44787 | その他 | その他 | 夏季休暇
2022-08-15 | 44788 | その他 | その他 | 夏季休暇
2022-08-16 | 44789 | 休日 | 休日
2022-08-17 | 44790 | 作業 | 作業
2022-08-18 | 44791 | 作業 | 作業
2022-08-19 | 44792 | 作業 | 天候
2022-08-20 | 44793 | 休日 | 作業 | 8月19日の悪天候に伴う振替日
2022-08-21 | 44794 | 休日 | 休日
2022-08-22 | 44795 | 製作 | 製作
2022-08-23 | 44796 | 製作 | 製作
2022-08-24 | 44797 | 作業 | 作業
2022-08-25 | 44798 | 作業 | 作業
2022-08-26 | 44799 | 作業 | 作業 | 工事完了日（実施）
2022-08-27 | 44800 | 休日
2022-08-28 | 44801 | 休日
2022-08-29 | 44802 | 作業
2022-08-30 | 44803 | 作業 |  | 工事完了日（計画）
2022-08-31 | 44804
対象日数 |  | 24 | 19 | 4週8休以上 | （現場閉所率：28.5%以上）
施工日数 |  | 16 | 13 | 4週7休以上 | （現場閉所率：25.0%以上28.5%未満）
休日数 |  | 8 | 6 | 4週6休以上 | （現場閉所率：21.4%以上25.0%未満）
現場閉所率（月間） |  | 33.3 | 31.6 | 4週6休未満 | （現場閉所率：21.4%未満）
西暦、月を入力するとカレンダーが自動で生成されます。
プルダウンで該当する項目を選択してください。
その他、対象期間外の場合は、「その他」としてください。
日数及び現場閉所率は自動的に集計されます。
Note on A11: 西暦を入力
Note on C11: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C25: 対象外期間は空欄とする。