## 様式1-1
様式１－１
年 月 日
（あて先） 松山市長
受 注 者
住所
氏名
工事請負契約書第25条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
年 月 日契約を締結した下記の工事について、賃金等の変動により 工事請負契約書第25条第６項の規定により請負代金額を変更するよう請求します。 なお、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額の変更額については、別途協議します。
１．件 名
２．履行場所
３．請負代金額の変更を請求する理由 |  |  | 賃金等の著しい価格変動による。
| ①請負代金額 |  |  | 円
| ②工 期 | 自
至
|  | （変更予定 |  | ）
③希望基準日
| ④変更請求概算額 |  |  | 円
| ⑤概算残工事請負代金額 |  |  | 円
注 １ 添付資料は、監督員と事前協議した内容の資料とする。 ２ 変更予定の工期は、監督員と協議した工期とする。ただし、工期延期予定の工事に ついては、変更予定工期の承認が得られず、残工期が２ケ月に満たない場合は、 スライド協議を中止するものとする。

## 様式1-3
様式１－３
工 事 出 来 高 内 訳 書
工 事 名 |  |  |  |  | 工事請負契約書第25条第６項に基づく出来高
受 注 者 | [6 empty] | 基準日（※）
[6 empty] | 設計 |  | 基準日における
工事区分 | 工種 | 種別 | 細 別 | 単位 | 設計数量 ① | 先行指示 数量② | 合計数量 ③=①+② | 出来形 数量④ | 残工事数量 ⑤=③-④ | 確認数量（※） | 適用（※）
注 ）１．必要に応じて様式を修正して使用し、出来高等の内訳書、代価表等を添付すること。
２．※印については、受注者は記入しないこと。

## 様式1-3(2)
様式１－３
[6 empty] | 設計 |  | 基準日における
工事区分 | 工種 | 種別 | 細 別 | 単位 | 設計数量 ① | 先行指示 数量② | 合計数量 ③=①+② | 出来形 数量④ | 残工事数量 ⑤=③-④ | 確認数量（※） | 適用（※）
注 ）１．必要に応じて様式を修正して使用し、出来高等の内訳書、代価表等を添付すること。
２．※印については、受注者は記入しないこと。

## 様式4-1
様式４－１
年 月 日
（あて先） 松山市長
受 注 者
住所
|  | 氏名 |  | 印
承 諾 書
年 月 日付けで協議のあった下記工事について、工事請負契約書第25条第７項によるスライド変更金額に異存ありませんので承諾します。
１．件 名
２．履行場所
３．スライド変更増額 |  |  | 円
| うち取引に係る消費税及び地方消費税額 |  | 円
４．基 準 日

## 様式4-2
様式４－２
年 月 日
（あて先） 松山市長
受 注 者
住所
|  | 氏名 |  | 印
承 諾 書
年 月 日付けで協議のあった下記工事について、工事請負契約書第25条第７項によるスライド変更金額に異存ありませんので承諾します。
１．件 名
２．基 準 日
３．スライド変更適否 | スライドの適用が認められない。
４．理 由 | 上記基準日での残工事スライド金額を精査した結果、
スライド額が対象工事費の１％を超えないため。